## Resumen
Estimación Funcional Cosmic — Leodega / Leodeguita
Rol | E | X | R | W | CFP | % del total
Gestor de bodega | 12 | 24 | 17 | 10 | 63 | 19.44%
Cliente | 34 | 42 | 28 | 16 | 120 | 37.04%
Administrador de plataforma | 10 | 12 | 9 | 6 | 37 | 11.42%
Organización / Empresa | 16 | 18 | 15 | 7 | 56 | 17.28%
Leodeguita (app móvil) | 14 | 18 | 15 | 1 | 48 | 14.81%
Total Sistema | 86 | 114 | 84 | 40 | 324 | 100%
Notación:
• E = Entrada · X = Salida · R = Lectura · W = Escritura. 1 movimiento de datos = 1 CFP (COSMIC Function Point).
• Unidad de análisis: un proceso funcional por escenario (S1, S2, S3) de cada Historia de Usuario.
• Los totales por componente y por rol son fórmulas que se recalculan si se modifica cualquier movimiento.
• Alcance: prototipo con pagos y endpoint de inventario simulados (los movimientos igual se contabilizan).

## Gestor
Gestor De Bodega (Storage Manager — HUG)
Componentes | Historia | Procesos Funcionales | Grupos de datos | [6 empty] | Metodología COSMIC
|  |  | G1 Bodega | G2 Reserva | G3 Consulta / mensaje | G4 Contrato | G5 Notificación | G6 Chat | G7 Permiso de bomberos | E | X | R | W | CFP
Comunicación con clientes | HUG-01 (S1) | Recibir notificación de consulta previa |  |  | X |  | X |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
| HUG-01 (S2) | Responder consulta previa |  |  | X |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
| HUG-01 (S3) | Visualizar consultas pendientes |  |  | X |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
| HUG-03 (S1) | Enviar mensaje en chat de contrato activo |  |  |  |  | X | X |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
| HUG-03 (S2) | Recibir mensaje de cliente en chat activo |  |  |  |  | X | X |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
| HUG-03 (S3) | Validar chat de contrato finalizado |  |  |  | X |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
Total — Comunicación con clientes | [9 empty] | 2 | 6 | 4 | 2 | 14
Notificaciones de pago y contratos | HUG-02 (S1) | Notificación de pago confirmado |  |  |  | X | X |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
| HUG-02 (S2) | Liberación por no pago |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
| HUG-02 (S3) | Ver contratos activos |  |  |  | X |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
Total — Notificaciones de pago y contratos | [9 empty] | 0 | 3 | 3 | 2 | 8
Gestión de bodegas | HUG-04 (S1) | Registrar bodega con permiso | X | [5 empty] | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
| HUG-04 (S2) | Registro sin permiso | X | [5 empty] | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
| HUG-04 (S3) | Registro con campos faltantes | X | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
| HUG-07 (S1) | Eliminar bodega sin reservas | X | X | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
| HUG-07 (S2) | Intento de eliminar con reservas activas |  | X | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
| HUG-07 (S3) | Eliminar bodega con historial | X | X | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
| HUG-08 (S1) | Editar bodega | X | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| HUG-08 (S2) | Edición con datos inválidos | X | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
| HUG-08 (S3) | Edición con reservas activas | X | X | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Total — Gestión de bodegas | [9 empty] | 6 | 9 | 5 | 5 | 25
Gestión de reservas | HUG-05 (S1) | Ver lista de reservas |  | X | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
| HUG-05 (S2) | Filtrar reservas |  | X | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| HUG-05 (S3) | Ver detalle de reserva |  | X | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| HUG-06 (S1) | Cancelar reserva futura pagada |  | X | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| HUG-06 (S2) | Cancelar reserva iniciada |  | X | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
| HUG-06 (S3) | Cancelar sin razón |  | X | [5 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
Total — Gestión de reservas | [9 empty] | 4 | 6 | 5 | 1 | 16
Total Gestor De Bodega | [9 empty] | 12 | 24 | 17 | 10 | 63
Leyenda — Grupos de datos
G1 — Bodega |  | Datos del espacio: dimensiones, ubicación, fotos, tarifa mensual, estado (disponible/ocupada/inactiva).
G2 — Reserva |  | Reservas hechas sobre las bodegas del manager: fechas, cliente, estado de pago, importe, motivo de cancelación.
G3 — Consulta / mensaje |  | Consultas previas a la reserva: contenido del mensaje, cliente, estado (respondida/pendiente).
G4 — Contrato |  | Contrato activo entre manager y cliente: cliente, espacio, fechas, importe, estado.
G5 — Notificación |  | Alertas enviadas al manager: pago confirmado, nuevo mensaje, liberación de espacio.
G6 — Chat |  | Hilo de conversación durante un contrato activo: mensajes, timestamps, emisor.
G7 — Permiso de bomberos |  | Documento del permiso vigente de bomberos adjunto a la bodega.
Notación COSMIC: E = Entrada (el sistema recibe datos) · X = Salida (el sistema envía datos) · R = Lectura (el sistema lee datos almacenados) · W = Escritura (el sistema almacena/modifica datos) · 1 movimiento de datos = 1 CFP

## Cliente
Cliente (Client — HUC)
Componentes | Historia | Procesos Funcionales | Grupos de datos | [7 empty] | Metodología COSMIC
|  |  | G1 Bodega / espacio | G2 Reserva / disponibilidad | G3 Pago / comprobante | G4 Mensaje / hilo | G5 Reporte | G6 Reseña / calificación | G7 Inventario | G8 Invitación / membresía | E | X | R | W | CFP
Búsqueda y exploración de bodegas | HUC-01 (S1) | Buscar bodegas con filtros | X | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| HUC-01 (S2) | Búsqueda sin resultados | X | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| HUC-01 (S3) | Vista de mapa | X | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| HUC-02 (S1) | Ver detalle de bodega | X | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| HUC-02 (S2) | Bodega no disponible | X | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| HUC-02 (S3) | Bodega inexistente | X | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
Total — Búsqueda y exploración de bodegas | [10 empty] | 6 | 6 | 6 | 0 | 18
Reserva y pago | HUC-03 (S1) | Crear reserva | X | X | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| HUC-03 (S2) | Reserva con conflictos de fechas |  | X | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| HUC-03 (S3) | Reserva sin sesión |  | X | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
| HUC-05 (S1) | Pago simulado |  | X | X | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| HUC-05 (S2) | Pago después de deadline |  | X | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| HUC-05 (S3) | Ver recibo de pago |  |  | X | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
Total — Reserva y pago | [10 empty] | 6 | 6 | 5 | 3 | 20
Comunicación con el manager | HUC-04 (S1) | Enviar consulta previa |  |  |  | X |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
| HUC-04 (S2) | Recibir respuesta del manager |  |  |  | X |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
| HUC-04 (S3) | Consulta sin sesión |  |  |  | X |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
| HUC-06 (S1) | Enviar mensaje en chat activo |  |  |  | X |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
| HUC-06 (S2) | Chat en reserva no activa |  | X |  | X |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| HUC-06 (S3) | Recibir mensaje del manager |  |  |  | X |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
Total — Comunicación con el manager | [10 empty] | 4 | 6 | 3 | 2 | 15
Gestión de reservas e historial | HUC-07 (S1) | Ver historial de reservas |  | X | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
| HUC-07 (S2) | Cancelar reserva activa |  | X | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| HUC-07 (S3) | Cancelar reserva iniciada |  | X | [6 empty] | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
Total — Gestión de reservas e historial | [10 empty] | 1 | 3 | 3 | 1 | 8
Reportes y reseñas | HUC-08 (S1) | Crear reporte |  |  |  |  | X |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
| HUC-08 (S2) | Seguimiento de reporte |  |  |  |  | X |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
| HUC-08 (S3) | Reporte sin descripción |  |  |  |  | X |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
| HUC-09 (S1) | Enviar reseña | [5 empty] | X |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
| HUC-09 (S2) | Reseña en reserva sin finalizar |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
| HUC-09 (S3) | Segunda reseña | [5 empty] | X |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
Total — Reportes y reseñas | [10 empty] | 3 | 6 | 3 | 2 | 14
Integración de inventario | HUC-10 (S1) | Registrar endpoint externo | [6 empty] | X |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| HUC-10 (S2) | Endpoint inválido | [6 empty] | X |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| HUC-10 (S3) | Actualizar conexión | [6 empty] | X |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| HUC-11 (S1) | Configurar mapeo inicial | [6 empty] | X |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
| HUC-11 (S2) | Guardar mapeo | [6 empty] | X |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
| HUC-11 (S3) | Modificar mapeo | [6 empty] | X |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
| HUC-12 (S1) | Ver inventario sincronizado | [6 empty] | X |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| HUC-12 (S2) | Inventario — endpoint caído | [6 empty] | X |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| HUC-12 (S3) | Inventario sin conexión | [6 empty] | X |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| HUC-13 (S1) | Importar Excel | [6 empty] | X |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
| HUC-13 (S2) | Excel con errores | [6 empty] | X |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
| HUC-13 (S3) | Descargar plantilla | [6 empty] | X |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
Total — Integración de inventario | [10 empty] | 11 | 12 | 7 | 6 | 36
Membresía de organización | HUC-14 (S1) | Aceptar invitación | [7 empty] | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
| HUC-14 (S2) | Rechazar invitación | [7 empty] | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
| HUC-14 (S3) | Invitación expirada | [7 empty] | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
Total — Membresía de organización | [10 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 9
Total Cliente | [10 empty] | 34 | 42 | 28 | 16 | 120
LEYENDA — Grupos de datos
G1 — Bodega / espacio |  | Datos del warehouse visible en el catálogo: nombre, ubicación, dimensiones, precio, fotos, manager, estado.
G2 — Reserva / disponibilidad |  | Reservas del cliente: fechas, estado (pendiente/activa/finalizada/cancelada), conflictos de calendario, disponibilidad.
G3 — Pago / comprobante |  | Pago simulado: importe, confirmación, recibo con número de reserva, fecha y estado.
G4 — Mensaje / hilo |  | Mensajes entre cliente y manager: consultas previas y chat de reserva activa, timestamps.
G5 — Reporte |  | Reporte de incidente: tipo, descripción, número de caso, estado (pendiente/en revisión/resuelto).
G6 — Reseña / calificación |  | Reseña pública: puntaje (1-5), comentario, manager y bodega asociados, visibilidad pública.
G7 — Inventario |  | Integración de inventario externo: endpoint URL, credencial, mapeo de campos, productos consultados, archivo Excel.
G8 — Invitación / membresía |  | Invitación de organización: estado (pendiente/aceptada/rechazada/expirada), organización emisora.
Notación COSMIC: E = Entrada (el sistema recibe datos) · X = Salida (el sistema envía datos) · R = Lectura (el sistema lee datos almacenados) · W = Escritura (el sistema almacena/modifica datos) · 1 movimiento de datos = 1 CFP

## Administrador
Administrador (Administrator — HUA)
Componentes | Historia | Procesos Funcionales | Grupos de datos |  |  |  | Metodología COSMIC
|  |  | G1 Bodega / permiso | G2 Métricas / dashboard | G3 Usuario / cuenta | G4 Reporte | E | X | R | W | CFP
Moderación de bodegas | HUA-01 (S1) | Aprobar bodega con permiso válido | X |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| HUA-01 (S2) | Rechazar por permiso inválido | X |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| HUA-01 (S3) | Envío sin documento | X |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
Total — Moderación de bodegas | [6 empty] | 3 | 3 | 2 | 2 | 10
Monitoreo de plataforma | HUA-02 (S1) | Cargar dashboard |  | X |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
| HUA-02 (S2) | Filtrar por período |  | X |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| HUA-02 (S3) | Indicador de reportes no resueltos |  | X |  | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
Total — Monitoreo de plataforma | [6 empty] | 1 | 3 | 3 | 0 | 7
Gestión de usuarios | HUA-03 (S1) | Bloquear cuenta |  |  | X |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| HUA-03 (S2) | Login de usuario bloqueado |  |  | X |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| HUA-03 (S3) | Reactivar cuenta |  |  | X |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Total — Gestión de usuarios | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | 2 | 11
Gestión de reportes | HUA-04 (S1) | Revisar reporte pendiente |  |  |  | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| HUA-04 (S2) | Responder y resolver reporte |  |  |  | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
| HUA-04 (S3) | Resolver sin respuesta |  |  |  | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
Total — Gestión de reportes | [6 empty] | 3 | 3 | 1 | 2 | 9
Total Administrador | [6 empty] | 10 | 12 | 9 | 6 | 37
LEYENDA — Grupos de datos
G1 — Bodega / permiso |  | Bodega en revisión: datos del warehouse y documento de permiso de bomberos adjunto, estado de publicación.
G2 — Métricas / dashboard |  | Indicadores globales de la plataforma: bodegas por estado, usuarios por rol, monto transaccionado, reservas en curso, reportes pendientes, filtros de período.
G3 — Usuario / cuenta |  | Cuenta de usuario: perfil, rol, estado (activo/bloqueado), tokens de acceso, log de auditoría, motivo de bloqueo/reactivación.
G4 — Reporte |  | Reporte de incidente recibido: tipo, descripción, bodega y reserva vinculadas, estado, respuesta del administrador.
Notación COSMIC: E = Entrada (el sistema recibe datos) · X = Salida (el sistema envía datos) · R = Lectura (el sistema lee datos almacenados) · W = Escritura (el sistema almacena/modifica datos) · 1 movimiento de datos = 1 CFP

## Organización
Organización / Compañía (Organisation — HUE)
Componentes | Historia | Procesos Funcionales | Grupos de datos |  |  |  | Metodología COSMIC
|  |  | G1 Organización | G2 Miembro / invitación | G3 Contexto operativo | G4 Reserva empresarial | E | X | R | W | CFP
Creación y administración de organización | HUE-04 (S1) | Crear organización | X |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| HUE-04 (S2) | RUC duplicado | X |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| HUE-04 (S3) | Crear con campos faltantes | X |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
| HUE-03 (S1) | Cargar panel admin empresarial | X | X |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
| HUE-03 (S2) | Remover miembro |  | X |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| HUE-03 (S3) | Ver historial de acciones | X |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
Total — Creación y administración de organización | [6 empty] | 4 | 6 | 5 | 2 | 17
Gestión de miembros | HUE-01 (S1) | Enviar invitación |  | X |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| HUE-01 (S2) | Invitar a manager |  | X |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| HUE-01 (S3) | Invitar miembro existente |  | X |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
Total — Gestión de miembros | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | 1 | 10
Contexto operativo | HUE-02 (S1) | Cambiar a contexto organización | X |  | X |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| HUE-02 (S2) | Cambiar a contexto personal |  |  | X |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
| HUE-02 (S3) | Login con una organización |  |  | X |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
Total — Contexto operativo | [6 empty] | 3 | 3 | 2 | 0 | 8
Reservas empresariales | HUE-05 (S1) | Crear reserva empresarial |  |  |  | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| HUE-05 (S2) | Vista compartida de reserva |  |  |  | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| HUE-05 (S3) | Reserva en contexto personal |  |  |  | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
| HUE-06 (S1) | Miembro sin botón de eliminar |  | X |  | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| HUE-06 (S2) | Admin elimina reserva |  |  |  | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
| HUE-06 (S3) | Miembro intenta eliminar por URL |  |  | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Total — Reservas empresariales | [6 empty] | 6 | 6 | 5 | 4 | 21
Total Organización / Compañía | [6 empty] | 16 | 18 | 15 | 7 | 56
LEYENDA — Grupos de datos
G1 — Organización |  | Datos de la empresa: razón comercial, RUC, email, panel administrativo, historial de acciones, estado de activación.
G2 — Miembro / invitación |  | Miembros de la organización e invitaciones: cliente invitado, email, rol, estado (pendiente/aceptado/rechazado), eliminación de miembro.
G3 — Contexto operativo |  | Contexto personal vs. organizacional: selector, indicador visual, empresa activa, recarga del panel según contexto.
G4 — Reserva empresarial |  | Reserva vinculada a la organización (no al cliente individual): fechas, bodega, miembro que la creó, control de eliminación, permisos.
Notación COSMIC: E = Entrada (el sistema recibe datos) · X = Salida (el sistema envía datos) · R = Lectura (el sistema lee datos almacenados) · W = Escritura (el sistema almacena/modifica datos) · 1 movimiento de datos = 1 CFP

## Leodeguita
Leodeguita — Mobile (HUL)
Componentes | Historia | Procesos Funcionales | Grupos de datos |  |  |  | Metodología COSMIC
|  |  | G1 Usuario / autenticación | G2 Empresa / contexto | G3 Bodega (publicación) | G4 Bodega (exploración) | E | X | R | W | CFP
Autenticación | HUL-01 (S1) | Login exitoso | X |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| HUL-01 (S2) | Credenciales incorrectas | X |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| HUL-01 (S3) | Campos vacíos | X |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
Total — Autenticación | [6 empty] | 3 | 3 | 2 | 0 | 8
Selección de empresa | HUL-02 (S1) | Cliente con múltiples empresas |  | X |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| HUL-02 (S2) | Cliente con una empresa |  | X |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| HUL-02 (S3) | Cliente sin empresas |  | X |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
Total — Selección de empresa | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | 0 | 9
Publicación de bodegas móvil | HUL-03 (S1) | Publicar bodega móvil |  |  | X |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
| HUL-03 (S2) | Publicar con campos incompletos |  |  | X |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
| HUL-03 (S3) | Nombre duplicado |  |  | X |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| HUL-04 (S1) | Ver bodegas publicadas |  |  | X |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
| HUL-04 (S2) | Sin bodegas publicadas |  |  | X |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
| HUL-04 (S3) | Filtrar bodegas |  |  | X |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
Total — Publicación de bodegas móvil | [6 empty] | 4 | 6 | 4 | 1 | 15
Exploración de espacios móvil | HUL-05 (S1) | Ver espacios disponibles |  |  |  | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
| HUL-05 (S2) | Sin espacios disponibles |  |  |  | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
| HUL-05 (S3) | Filtrar espacios |  |  |  | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| HUL-06 (S1) | Ver detalle de bodega móvil |  |  |  | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| HUL-06 (S2) | Detalle con información parcial |  |  |  | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
| HUL-06 (S3) | Bodega ya no disponible |  |  |  | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
Total — Exploración de espacios móvil | [6 empty] | 4 | 6 | 6 | 0 | 16
Total Leodeguita — Mobile | [6 empty] | 14 | 18 | 15 | 1 | 48
LEYENDA — Grupos de datos
G1 — Usuario / autenticación |  | Credenciales Leodega: email, contraseña, cuenta de usuario, rol, redirección tras login.
G2 — Empresa / contexto |  | Selección de empresa en la app móvil: empresas asociadas al cliente, empresa activa, selector, vista filtrada.
G3 — Bodega (publicación) |  | Registro y listado de bodegas desde móvil: datos del formulario, estado (pendiente/aprobada), nombre duplicado, filtros.
G4 — Bodega (exploración) |  | Exploración de espacios disponibles: lista unificada, filtros, detalle de bodega, capacidad, ubicación, manager responsable.
Notación COSMIC: E = Entrada (el sistema recibe datos) · X = Salida (el sistema envía datos) · R = Lectura (el sistema lee datos almacenados) · W = Escritura (el sistema almacena/modifica datos) · 1 movimiento de datos = 1 CFP