## Resumen
Resumen de Gestión de Riesgos — Leodega Storage Marketplace
ESPOL — FIEC — Software Engineering I ¦ PAO II 2026 ¦ Equipo G4
Matriz de riesgo 5×5 (Probabilidad × Impacto)
Prob. ↓ / Impacto → | 1 Insignif. | 2 Menor | 3 Signif. | 4 Mayor | 5 Severo
5 - Casi seguro | 5 Medio | 10 Alto | 15 Muy alto | 20 Extremo | 25 Extremo
4 - Probable | 4 Medio | 8 Medio | 12 Alto | 16 Muy alto | 20 Extremo
3 - Moderado | 3 Bajo | 6 Medio | 9 Medio | 12 Alto | 15 Muy alto
2 - Poco probable | 2 Muy bajo | 4 Bajo | 6 Medio | 8 Medio | 10 Alto
1 - Raro | 1 Muy bajo | 2 Muy bajo | 3 Bajo | 4 Medio | 5 Medio
Estrategias de manejo de riesgos
1. Evitar | Remover completamente la causa del riesgo.
2. Reducción de probabilidad | Disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo.
3. Reducción de impacto | Disminuir el impacto de la amenaza si ocurre.
4. Transferencia | Transferir el impacto a un tercero (seguro, subcontratación).
5. Planes de contingencia | Plan que se ejecuta si la amenaza ocurre.
6. Aceptación | Riesgos bajos que se monitorean sin acción directa.
Consolidado de riesgos identificados por módulo
Módulo | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Categoría | Estrategia
Gestor de Bodega | Permiso de bomberos vencido o inválido al registrar la bodega (HUG-04) | 3 - Moderado | 4 - Mayor | Alto (12) | Reducción de probabilidad
Gestor de Bodega | Registro de bodega con datos incompletos o inválidos (HUG-04) | 4 - Probable | 2 - Menor | Medio (8) | Reducción de probabilidad
Gestor de Bodega | Cancelación de reserva ya iniciada o finalizada (HUG-06) | 2 - Poco probable | 3 - Significativo | Medio (6) | Evitar
Gestor de Bodega | Eliminación de bodega con reservas activas o futuras (HUG-07) | 2 - Poco probable | 4 - Mayor | Medio (8) | Evitar
Gestor de Bodega | Edición de bodega afecta reservas confirmadas (HUG-08) | 3 - Moderado | 3 - Significativo | Medio (9) | Reducción de impacto
Gestor de Bodega | No recibir notificación de pago confirmado (HUG-02) | 2 - Poco probable | 3 - Significativo | Medio (6) | Planes de contingencia
Gestor de Bodega | Chat no disponible tras finalizar el alquiler (HUG-03) | 5 - Casi seguro | 1 - Insignificante | Medio (5) | Aceptación
Cliente | Reserva con fechas solapadas con otra confirmada (HUC-03) | 3 - Moderado | 3 - Significativo | Medio (9) | Evitar
Cliente | No completar el pago dentro del tiempo de hold (HUC-05) | 3 - Moderado | 3 - Significativo | Medio (9) | Planes de contingencia
Cliente | Endpoint de inventario externo no responde o es inválido (HUC-10, HUC-12) | 4 - Probable | 3 - Significativo | Alto (12) | Planes de contingencia
Cliente | Mapeo de campos de inventario incorrecto (HUC-11) | 3 - Moderado | 3 - Significativo | Medio (9) | Reducción de probabilidad
Cliente | Importación de Excel con filas incompletas o formato incorrecto (HUC-13) | 4 - Probable | 2 - Menor | Medio (8) | Reducción de impacto
Cliente | Intento de cancelar reserva ya iniciada (HUC-07) | 3 - Moderado | 3 - Significativo | Medio (9) | Transferencia
Cliente | Invitación de organización expirada (HUC-14) | 3 - Moderado | 2 - Menor | Medio (6) | Planes de contingencia
Cliente | Reserva o consulta sin sesión activa (HUC-03, HUC-04) | 3 - Moderado | 1 - Insignificante | Bajo (3) | Evitar
Administrador | Aprobar bodega con permiso de bomberos inválido (HUA-01) | 2 - Poco probable | 5 - Severo | Alto (10) | Reducción de impacto
Administrador | Bloquear cuenta de usuario legítimo por error (HUA-03) | 2 - Poco probable | 4 - Mayor | Medio (8) | Reducción de impacto
Administrador | Métricas del dashboard inexactas o desactualizadas (HUA-02) | 3 - Moderado | 3 - Significativo | Medio (9) | Reducción de probabilidad
Administrador | Resolver reporte sin respuesta al cliente (HUA-04) | 3 - Moderado | 3 - Significativo | Medio (9) | Evitar
Administrador | Acumulación de reportes sin resolver (HUA-02, HUA-04) | 3 - Moderado | 3 - Significativo | Medio (9) | Planes de contingencia
Organización | Crear organización con RUC duplicado (HUE-04) | 2 - Poco probable | 3 - Significativo | Medio (6) | Evitar
Organización | Invitar a usuarios con rol gestor en vez de cliente (HUE-01) | 3 - Moderado | 2 - Menor | Medio (6) | Evitar
Organización | Miembro elimina reservas de la organización sin permiso (HUE-06) | 2 - Poco probable | 4 - Mayor | Medio (8) | Evitar
Organización | Reserva empresarial hecha en contexto personal por error (HUE-05) | 4 - Probable | 3 - Significativo | Alto (12) | Reducción de probabilidad
Organización | Cambio de contexto erróneo personal/organización (HUE-02) | 3 - Moderado | 2 - Menor | Medio (6) | Reducción de impacto
Organización | Miembro eliminado pierde acceso a la organización (HUE-03) | 3 - Moderado | 2 - Menor | Medio (6) | Aceptación
Leodeguita | Inicio de sesión con credenciales incorrectas (HUL-01) | 4 - Probable | 1 - Insignificante | Medio (4) | Reducción de probabilidad
Leodeguita | Publicar bodega con nombre duplicado (HUL-03) | 3 - Moderado | 2 - Menor | Medio (6) | Evitar
Leodeguita | Campos incompletos en publicación desde el móvil (HUL-03) | 4 - Probable | 2 - Menor | Medio (8) | Reducción de probabilidad
Leodeguita | Espacio no disponible mientras se visualiza (HUL-06) | 3 - Moderado | 2 - Menor | Medio (6) | Planes de contingencia
Leodeguita | Cliente sin compañías asociadas en Leodeguita (HUL-02) | 3 - Moderado | 1 - Insignificante | Bajo (3) | Aceptación
Leodeguita | Listado de bodegas o espacios vacío en el móvil (HUL-04, HUL-05) | 3 - Moderado | 1 - Insignificante | Bajo (3) | Aceptación
Total de riesgos identificados: 32
Categoría | Cantidad
Muy bajo | 0
Bajo | 3
Medio | 25
Alto | 4
Muy alto | 0
Extremo | 0

## Gestor
Gestor de Bodega (Store Manager)
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Categoría | Estrategia | Aplicación
Permiso de bomberos vencido o inválido al registrar la bodega (HUG-04) | 3 - Moderado | 4 - Mayor | Alto (12) | Reducción de probabilidad | Validar la vigencia del permiso antes de enviar; el sistema exige adjuntar el documento obligatoriamente y lo envía a revisión del administrador (HUA-01).
Registro de bodega con datos incompletos o inválidos (HUG-04) | 4 - Probable | 2 - Menor | Medio (8) | Reducción de probabilidad | Validación de campos obligatorios en el formulario con mensajes de error claros antes de permitir el envío.
Cancelación de reserva ya iniciada o finalizada (HUG-06) | 2 - Poco probable | 3 - Significativo | Medio (6) | Evitar | El sistema bloquea la cancelación de reservas en curso o finalizadas y muestra un mensaje de error indicando que no es posible.
Eliminación de bodega con reservas activas o futuras (HUG-07) | 2 - Poco probable | 4 - Mayor | Medio (8) | Evitar | El sistema bloquea la eliminación cuando existen reservas activas o futuras y solicita gestionarlas antes de eliminar.
Edición de bodega afecta reservas confirmadas (HUG-08) | 3 - Moderado | 3 - Significativo | Medio (9) | Reducción de impacto | Los cambios de precio u otros datos aplican solo a nuevas reservas; las existentes conservan las condiciones originales acordadas.
No recibir notificación de pago confirmado (HUG-02) | 2 - Poco probable | 3 - Significativo | Medio (6) | Planes de contingencia | El gestor puede verificar contratos activos en su panel; el sistema reenvía la notificación y marca el contrato como activo.
Chat no disponible tras finalizar el alquiler (HUG-03) | 5 - Casi seguro | 1 - Insignificante | Medio (5) | Aceptación | El sistema deshabilita el chat en modo solo lectura y conserva el historial para referencia; no se requiere acción adicional.

## Cliente
Cliente (Client)
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Categoría | Estrategia | Aplicación
Reserva con fechas solapadas con otra confirmada (HUC-03) | 3 - Moderado | 3 - Significativo | Medio (9) | Evitar | El sistema detecta conflictos de fechas, bloquea la reserva y resalta los periodos ocupados en el calendario de disponibilidad.
No completar el pago dentro del tiempo de hold (HUC-05) | 3 - Moderado | 3 - Significativo | Medio (9) | Planes de contingencia | El sistema libera la disponibilidad retenida, no finaliza la reserva y permite al cliente iniciar una nueva cuando lo desee.
Endpoint de inventario externo no responde o es inválido (HUC-10, HUC-12) | 4 - Probable | 3 - Significativo | Alto (12) | Planes de contingencia | El sistema muestra los últimos datos disponibles con su fecha de consulta y ofrece importar desde Excel como alternativa.
Mapeo de campos de inventario incorrecto (HUC-11) | 3 - Moderado | 3 - Significativo | Medio (9) | Reducción de probabilidad | El sistema valida los campos obligatorios (nombre y cantidad) y muestra una vista previa del mapeo antes de guardar.
Importación de Excel con filas incompletas o formato incorrecto (HUC-13) | 4 - Probable | 2 - Menor | Medio (8) | Reducción de impacto | El sistema importa las filas válidas, omite las incorrectas y muestra un reporte detallado de las filas ignoradas y el motivo.
Intento de cancelar reserva ya iniciada (HUC-07) | 3 - Moderado | 3 - Significativo | Medio (9) | Transferencia | El sistema bloquea la cancelación y deriva al cliente al administrador para resolver incidencias en curso.
Invitación de organización expirada (HUC-14) | 3 - Moderado | 2 - Menor | Medio (6) | Planes de contingencia | El sistema archiva la invitación y sugiere al cliente solicitar una nueva al administrador de la organización.
Reserva o consulta sin sesión activa (HUC-03, HUC-04) | 3 - Moderado | 1 - Insignificante | Bajo (3) | Evitar | El sistema redirige al login y, tras autenticar, retorna automáticamente a la bodega o reserva seleccionada.

## Administrador
Administrador (Administrator)
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Categoría | Estrategia | Aplicación
Aprobar bodega con permiso de bomberos inválido (HUA-01) | 2 - Poco probable | 5 - Severo | Alto (10) | Reducción de impacto | El administrador revisa el documento; el rechazo exige razón obligatoria, se notifica al gestor y debe subir un permiso válido para reiniciar.
Bloquear cuenta de usuario legítimo por error (HUA-03) | 2 - Poco probable | 4 - Mayor | Medio (8) | Reducción de impacto | El bloqueo requiere razón obligatoria y se registra en bitácora de auditoría; la cuenta puede reactivarse posteriormente.
Métricas del dashboard inexactas o desactualizadas (HUA-02) | 3 - Moderado | 3 - Significativo | Medio (9) | Reducción de probabilidad | El dashboard consulta columnas indexadas y filtra métricas por periodo con gráficos comparativos mensuales.
Resolver reporte sin respuesta al cliente (HUA-04) | 3 - Moderado | 3 - Significativo | Medio (9) | Evitar | El sistema bloquea la resolución si el campo de respuesta está vacío y solicita el mensaje antes de cerrar el reporte.
Acumulación de reportes sin resolver (HUA-02, HUA-04) | 3 - Moderado | 3 - Significativo | Medio (9) | Planes de contingencia | El dashboard muestra un indicador numérico de reportes pendientes clasificados por prioridad con enlace directo al módulo.

## Organización
Organización/Compañía (Organization)
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Categoría | Estrategia | Aplicación
Crear organización con RUC duplicado (HUE-04) | 2 - Poco probable | 3 - Significativo | Medio (6) | Evitar | El sistema valida la unicidad del RUC (13 dígitos) y bloquea el registro si ya existe otra organización con ese RUC.
Invitar a usuarios con rol gestor en vez de cliente (HUE-01) | 3 - Moderado | 2 - Menor | Medio (6) | Evitar | El sistema bloquea la invitación a gestores de bodega y muestra que solo se pueden invitar usuarios con rol cliente.
Miembro elimina reservas de la organización sin permiso (HUE-06) | 2 - Poco probable | 4 - Mayor | Medio (8) | Evitar | El botón de eliminar se oculta a miembros; los intentos por URL directa devuelven error 403 y se registran en auditoría.
Reserva empresarial hecha en contexto personal por error (HUE-05) | 4 - Probable | 3 - Significativo | Alto (12) | Reducción de probabilidad | El selector de contexto indica claramente el contexto activo; la reserva se vincula al contexto vigente al confirmar.
Cambio de contexto erróneo personal/organización (HUE-02) | 3 - Moderado | 2 - Menor | Medio (6) | Reducción de impacto | El indicador visual muestra el contexto activo y el panel se recarga con los datos específicos de ese contexto.
Miembro eliminado pierde acceso a la organización (HUE-03) | 3 - Moderado | 2 - Menor | Medio (6) | Aceptación | El miembro es desvinculado y notificado; el historial de reservas que realizó se preserva para auditoría.

## Leodeguita
Leodeguita - Mobile
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Categoría | Estrategia | Aplicación
Inicio de sesión con credenciales incorrectas (HUL-01) | 4 - Probable | 1 - Insignificante | Medio (4) | Reducción de probabilidad | El sistema valida los campos, resalta los obligatorios vacíos y muestra un mensaje de error claro sin permitir el acceso.
Publicar bodega con nombre duplicado (HUL-03) | 3 - Moderado | 2 - Menor | Medio (6) | Evitar | El sistema advierte que ya existe una bodega con ese nombre del mismo gestor y bloquea el registro.
Campos incompletos en publicación desde el móvil (HUL-03) | 4 - Probable | 4 - Probable | Medio (8) | Reducción de probabilidad | El sistema resalta los campos faltantes con un mensaje descriptivo y no realiza el registro hasta completarlos.
Espacio no disponible mientras se visualiza (HUL-06) | 3 - Moderado | 2 - Menor | Medio (6) | Planes de contingencia | El sistema muestra un aviso de que el espacio ya no está disponible y lo retira de la lista activa al refrescar.
Cliente sin compañías asociadas en Leodeguita (HUL-02) | 3 - Moderado | 1 - Insignificante | Bajo (3) | Aceptación | El sistema redirige a la vista del rol cliente y no muestra el selector de compañía al no tener organizaciones asociadas.
Listado de bodegas o espacios vacío en el móvil (HUL-04, HUL-05) | 3 - Moderado | 1 - Insignificante | Bajo (3) | Aceptación | El sistema muestra un mensaje indicando que no hay bodegas/espacios y ofrece la opción de publicar o explorar.